## Лист1
Приложение 1 к постановлению Администрации МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО № 36п от 15.05. 2018
УТВЕРЖДАЮ И.о. главы МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
____________ А.В. Беляева
(МП) 15.05.2018
План мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры Муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
№ п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Потребность в денежных средствах или стоимость работ | Источник финансирования | Подрядчик | Сроки исполнения мероприятий | [11 empty] | Ответственный исполнитель | % выполнения
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
I. Организационные вопросы
1 |  | Представление отчета Ф1-ЖКХ |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий июль: ко 2-му числу месяца следующим за отчетным | мо
2 |  | Представление отчета Ф 2-ЖКХ |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий декабрь: ко 2-му числу | мо
3 |  | Представление отчета Ф 3-ЖКХ |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий январь: ко 2-му числу месяца следующим за отчетным; Сроки исполнения мероприятий декабрь: ко 2-му числу | мо, ресурсоснабжающие организации
4 |  | Представление отчета по унифицированным формам мониторинга качества подготовки и прохождения отопительного сезона | [15 empty] | мо
к 5-му числу месяца следующим за отчетным
5 |  | Данные о ходе выполнения плана подготовки к осенне-зимнему периоду |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий июль: еженедельно по четвергам | мо
6 |  | Еженедельные отчеты: 1. Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условия. 2. Информация о наличии паспортов готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, объектов энергетики и муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий август: еженедельно по вторникам | мо
и т. д.
I. Подготовка объектов, инженерных сетей и территории МО
наименование муниципального образования
| Котельная (-ые) | текущая профилактика и мелкий ремонт | [15 empty] | Севержилкомсервис
| Тепловые сети | текущая профилактика и мелкий ремонт | [15 empty] | Севержилкомсервис
| Дизельная электростанция | текущая профилактика и мелкий ремонт | [15 empty] | Севержилкомсервис
| Линии электропередач | плановая замена столбов, текущая профилактика и мелкий ремонт |  |  | Севержилкомсервис | [12 empty] | Севержилкомсервис | bar: Сроки исполнения мероприятий июль to Сроки исполнения мероприятий август
| Объекты культурного назначения | Текущий ремонт, установка телпосчетчиков |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий июнь: .ю.б | ГБУК «НАО "Харутинский сельский центр культуры и досуга"
| Объекты дошкольных учреждений | Текущий ремонт, установка телпосчетчиков | [15 empty] | ГБДОУ НАО “Детский сад п. Харута” | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август
| Объекты образовательных учреждений | Текущий ремонт, установка телпосчетчиков | [15 empty] | ГБОУ НАО “Средняя школа п. Харута” | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август
| Иные социально-значимые объекты | Текущий ремонт, установка телпосчетчиков | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август
| Жилищный фонд | Текущий ремонт | bar: Сроки исполнения мероприятий июнь to Сроки исполнения мероприятий август