Ошибка! Закладка не определена.

Департамент финансов, экономики и имущества

Ненецкого автономного округа

(ДФЭИ НАО)

## ПРИКАЗ

от 1 июля 2015 г. № 18-о

г. Нарьян-Мар

Об утверждении

детализированного перечня реализации мероприятий

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Развитие предпринимательской деятельности

в Ненецком автономном округе»

В целях реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 № 223-п                   (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2015 № 209-п), постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить детализированный перечень реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления экономического развития Ненецкого автономного округа от 23.12.2014 № 18                                   «Об утверждении детализированного перечня реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа –

руководитель Департамента

финансов, экономики и имущества

Ненецкого автономного округа                                                             В.В. Бланк

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2 017,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе" | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 151380,6 | 7644,4 | 28143,6 | 58250,7 | 57341,9 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5164,1 | 5164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 114086,5 | 2480,3 | 28143,6 | 42185,7 | 41276,9 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 32130,0 | 0,0 | 0,0 | 16065,0 | 16065,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе» | Управление экономического развития Ненецкого автономного округа, Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 144 685,3 | 7 644,4 | 25 942,0 | 55 952,6 | 55 146,3 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 5 164,1 | 5 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 107 391,2 | 2 480,3 | 25 942,0 | 39 887,6 | 39 081,3 |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты | 32130,0 | 0,0 | 0,0 | 16065,0 | 16065,0 |  |
| Раздел 1. Снижение административных барьеров и налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка предложений по повышению качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Упрощение процедур и повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Реализация принципа работы с инвесторами, предпринимателями и потенциальными субъектами малого и среднего бизнеса по принципу «одного окна» (в том числе через многофункциональные центры) | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение административных барьеров и унификация процедуры взаимодействия представителей бизнеса и органов исполнительной власти округа в рамках предоставления финансовой, имущественной, информационно-консультационной и иных видов поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Совершенствование налогового регулирования в части специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Совершенствование налогового регулирования в части установления дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Совершенствование налогового регулирования в части специального налогового режима по налогу на прибыль | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение налоговой нагрузки на субъектов малого и среднего бизнеса, инвесторов Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Совершенствование налогового регулирования в части специального налогового режима по налогу на имущество | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение налоговой нагрузки на субъектов малого и среднего бизнеса, инвесторов Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Совершенствование государственного регулирования тарифов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Ненецком автономном округе |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую и тепловую энергию | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Ненецком автономном округе |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9. | Утверждение перечня приоритетных перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Ненецкого автономного округа | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Ненецком автономном округе |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10. | Оказание содействия участникам размещения заказа, участникам торгов по вопросу получения электронной подписи, формирования заявок, правового сопровождения при проведении процедур размещения заказа (торгов) | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в государственных (муниципальных) закупках |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.11. | Мониторинг проектов и формирование реестра приоритетных инвестиционных проектов Ненецкого автономного округа | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Ненецком автономном округе |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12. | Формирование перечня отраслей для внедрения внебюджетного сектора с учетом отсутствия ограничений на осуществление деятельности | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Ненецком автономном округе |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13. | Разработка обобщенных заказов государственных и муниципальных учреждений образования в целях размещения отдельных непрофильных услуг на аутсорсинг | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в государственных (муниципальных) закупках |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.14. | Обеспечение условий реализации приоритетных проектов развития терриорий Ненецкого автономного округа | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества жизни населения и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе обеспечение условий для развития инфраструктуры населенных пунктов Ненецкого автономного округа, привлечение инвестиций в экономику региона |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 2. Государственная финансовая и имущественная поддержка субъектов предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга | Управление экономического управления НАО, Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2015 год | Всего | 7 064,0 | 4 564,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие вновь зарегистрированных и поддержка уже существующих субъектов предпринимательской деятельности производителей товаров (работ, услуг), создание новых рабочих мест, развитие российского лизинга |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 3 303,4 | 3 303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 3 760,6 | 1 260,6 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Управление экономического управления НАО, Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2015 год | Всего | 5 425,9 | 2 325,9 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | Создание новых субъектов предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1 860,7 | 1 860,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 3 565,2 | 465,2 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Управление экономического управления НАО | 2014 год | 2014 год | Всего | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддержка уже существующих субъектов предпринимательской деятельности, формирование благоприятного имиджа субъектов предпринимательской деятельности Ненецкого автономного округа, путем продвижения товаров (работ, услуг), производимых на территории Ненецкого автономного округа, на региональные (международные) рынки |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2015 год | 2015 год | Всего | 2 432,5 | 0,0 | 2 432,5 | 0,0 | 0,0 | Развитие вновь зарегистрированных и поддержка уже существующих субъектов предпринимательской деятельности |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 2 432,5 | 0,0 | 2 432,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2016 год | 2017 год | Всего | 64 260,0 | 0,0 | 0,0 | 32 130,0 | 32 130,0 | Развитие вновь зарегистрированных и поддержка уже существующих субъектов предпринимательской деятельности |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 32 130,0 | 0,0 | 0,0 | 16 065,0 | 16 065,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты | 32 130,0 | 0,0 | 0,0 | 16 065,0 | 16 065,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Субсидия в виде имущественного взноса в целях обеспечения деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Ненецкого автономного округа» | Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2015 год | 2017 год | Всего | 61 404,5 | 0,0 | 15 039,6 | 23 594,6 | 22 770,3 | Развитие мер по предоставлению информационно-консультационных и образовательных видов поддержки субъектов предпринимательской деятельности, повышение престижа и конкуренции предпринимателей |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 61 404,5 | 0,0 | 15 039,6 | 23 594,6 | 22 770,3 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2. | Создание объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" | 2015 год | 2015 год | Всего | 2 752,3 | 0,0 | 2 752,3 | 0,0 | 0,0 | Разработка проектной документации в целях дальнейшего строительства бизнес-инкубатора в г. Нарьян-Маре |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 2 752,3 | 0,0 | 2 752,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 4. Развитие мер по предоставлению информационно-консультационных и образовательных видов поддержки субъектов предпринимательской деятельности, повышение престижа и конкуренции предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация и проведение семинаров, тренингов и иных мероприятий, по основам предпринимательской деятельности и повышению квалификации кадров | Управление экономического управления НАО | 2014 год | 2014 год | Всего | 486,3 | 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для повышения уровня квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 486,3 | 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.2. | Мероприятия, направленные на повышение престижа предпринимательской деятельности среди населения Ненецкого автономоного округа и развитие конкуренции | Управление экономического управления НАО, Департамент финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа | 2014 год | 2017 год | Всего | 806,4 | 214,8 | 117,6 | 228,0 | 246,0 | Популяризация предпринимательской деятельности среди населения НАО, создание новых субъектов предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 806,4 | 214,8 | 117,6 | 228,0 | 246,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие молодежного предпринимательства в Ненецком автономном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие молодежного предпринимательства в Ненецком автономном округе» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Центр поддержки молодежных инициатив» | 2015 год | 2017 год | Всего | 6 695,3 | 0,0 | 2 201,6 | 2 298,1 | 2 195,6 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 6 695,3 | 0,0 | 2 201,6 | 2 298,1 | 2 195,6 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Предоставление грантов молодым предпринимателям на создание и развитие бизнеса путем отбора перспективных предпринимательских идей | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 2016 год | 2017 год | Всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Организация бизнес школы в целях отбора перспективных предпринимательских идей | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Центр поддержки молодежных инициатив» | 2015 год | 2017 год | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи НАО, создание новых субъектов предпринимательской деятельности лицами в возрасте до 30 лет, создание новых рабочих мест |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи Ненецкого автономного округа | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Центр поддержки молодежных инициатив» | 2015 год | 2017 год | Всего | 3 695,3 | 0,0 | 1 201,6 | 1 298,1 | 1 195,6 | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи НАО, создание новых субъектов предпринимательской деятельности лицами в возрасте до 30 лет, создание новых рабочих мест |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Окружной бюджет | 3 695,3 | 0,0 | 1 201,6 | 1 298,1 | 1 195,6 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Первый заместитель

Руководителя Департамента                                        ____________          М.М. Ферин

Председатель комитета

инвестиций и развития

предпринимательства

Департамента                                                                 ____________ И.В. Тихомирова

Главный консультант

общего отдела организационного

управления Департамента                                          _____________       П.Н. Осташов

Ведущий консультант

отдела инвестиций и развития

предпринимательства

Департамента                                                                   ____________   Е.В. Ермолина